## Slide 1
Thứ tự triển khai dự án
Khóa cửa nhận diện khuôn mặt
Làm nền tảng trước, test từng phần riêng lẻ, rồi mới ghép phần cứng thật để giảm rủi ro.
Nguyên tắc chính
• Chốt API trước khi ghép hệ thống
• Demo bằng mô phỏng trước
• Mỗi nhánh chỉ sửa đúng phạm vi
• Ghép từng bước, không ghép một lần
01

## Slide 2
KHÓA CỬA NHẬN DIỆN KHUÔN MẶT
Backend/API là điểm xuất phát hợp lý nhất
Backend là hợp đồng chung giữa AI, firmware và dashboard. Khi API rõ, các nhóm có thể làm song song mà không chờ nhau.
AI
Gửi kết quả nhận diện
Backend
Ra quyết định và ghi log
Firmware
Nhận lệnh mở khóa
Dashboard
Hiển thị và quản trị
Kết luận: làm API skeleton trước, sau đó các nhóm bám theo endpoint và payload đã thống nhất.
02

## Slide 3
KHÓA CỬA NHẬN DIỆN KHUÔN MẶT
Roadmap nên đi theo 6 giai đoạn có điểm kiểm tra rõ
1
Chốt kiến trúc
Luồng dữ liệu, nhánh Git, API contract
2
Backend skeleton
Health check, users, logs, lock API
3
AI demo
Nhận diện trên ảnh/webcam, gửi kết quả mẫu
4
Firmware mô phỏng
ESP32 nhận lệnh, bật LED/relay thử
5
Dashboard
Quản lý users, logs, trạng thái thiết bị
6
Ghép phần cứng thật
Relay/servo/khóa điện, test an toàn
03

## Slide 4
KHÓA CỬA NHẬN DIỆN KHUÔN MẶT
Giai đoạn 1 khóa phạm vi để cả nhóm không làm lệch nhau
Việc cần làm
• Chốt vai trò từng nhánh feature
• Chốt API contract bản đầu
• Chốt database schema dự kiến
• Chốt firmware nhận lệnh
• Chốt payload AI gửi về backend
Kết quả bàn giao
• README và wiki cho từng nhánh
• docs/api.md có endpoint chính
• docs/architecture.md mô tả luồng
• docs/setup.md đủ cho người mới chạy
• Quy tắc PR vào dev rõ ràng
04

## Slide 5
KHÓA CỬA NHẬN DIỆN KHUÔN MẶT
Giai đoạn 2 dựng backend để các phần khác có chỗ tích hợp
API nền
health, users, devices, access logs
Điều khiển khóa
lock/unlock, ghi lý do mở khóa
Nhận kết quả AI
recognition-events, confidence, userId
Database
users, devices, face_embeddings, access_logs
Bảo mật
JWT/API key, middleware, error handler
Điểm kiểm tra: dashboard gọi được API giả, AI gửi được event mẫu, firmware nhận được lệnh mô phỏng.
05

## Slide 6
KHÓA CỬA NHẬN DIỆN KHUÔN MẶT
Giai đoạn 3 và 4 chạy demo riêng trước khi lắp khóa thật
AI nhận diện demo
• Chạy với ảnh test hoặc webcam
• Trả recognized, userId, confidence
• Thử người được phép và người lạ
• Gửi event mẫu về backend
Firmware mô phỏng
• ESP32 kết nối Wi-Fi
• Nhận lệnh lock/unlock
• Bật LED hoặc relay thử
• Báo trạng thái online/offline
Chỉ chuyển sang phần cứng thật khi cả AI demo và firmware mô phỏng đều chạy ổn.
06

## Slide 7
KHÓA CỬA NHẬN DIỆN KHUÔN MẶT
Giai đoạn 5 dashboard giúp kiểm tra hệ thống bằng mắt
Tổng quan
Trạng thái khóa, camera, ESP32, backend
Người dùng
Thêm, sửa, vô hiệu hóa người được phép
Lịch sử
Ai vào, lúc nào, kết quả allowed/denied
Thiết bị
Online/offline, lần kết nối cuối, lỗi gần nhất
Dashboard không cần đợi khóa thật. Có thể dùng API giả hoặc dữ liệu mẫu để kiểm tra giao diện sớm.
07

## Slide 8
KHÓA CỬA NHẬN DIỆN KHUÔN MẶT
Giai đoạn 6 mới ghép phần cứng thật để giảm rủi ro
Checklist an toàn
• Nguồn riêng cho khóa điện hoặc servo nếu cần dòng lớn
• Nối chung GND giữa ESP32 và module điều khiển
• Không cấp tải khóa điện trực tiếp từ chân GPIO
• Test relay/servo trên bàn trước khi gắn vào cửa
• Có phương án mở cửa thủ công nếu hệ thống lỗi
• Ghi log mọi lần mở khóa để truy vết
Không làm ngay
• Không gắn khóa thật khi API chưa ổn
• Không test nguồn lớn khi chưa đo tải
• Không để khóa phụ thuộc duy nhất vào AI
• Không bỏ qua cách mở dự phòng
08

## Slide 9
KHÓA CỬA NHẬN DIỆN KHUÔN MẶT
Giai đoạn 7 tiến hành test sản phẩm và gợi ý hướng phát triển
phần tester nhóm
lỗi log

## Slide 10
KHÓA CỬA NHẬN DIỆN KHUÔN MẶT
Phân công theo nhánh giúp merge vào dev an toàn hơn
feature/backend-api
backend/, docs/api.md, test API
feature/face-recognition
ai-model/, payload recognition event
feature/esp32-firmware
firmware/, hardware/, tests/hardware
feature/web-dashboard
dashboard/, web/app/, tích hợp API
Quy tắc nhóm: branch có thể thấy full source, nhưng mỗi người chỉ sửa đúng phạm vi được giao.
09

## Slide 11
KHÓA CỬA NHẬN DIỆN KHUÔN MẶT
Kế hoạch kết thúc bằng bản demo tích hợp từng lớp
Mốc demo cuối nên chứng minh được toàn bộ luồng: nhận diện khuôn mặt → backend quyết định → firmware mở khóa → dashboard ghi nhận.
Tiêu chí hoàn thành
• Backend chạy được API chính
• AI gửi event nhận diện mẫu
• Firmware nhận lệnh và phản hồi trạng thái
• Dashboard hiển thị users, logs, device status
• Phần cứng thật mở khóa an toàn trong test
Thứ tự ưu tiên
API trước
Demo riêng từng phần
Dashboard kiểm tra
Phần cứng thật sau cùng
10